## Project Title
Name | Task | Start Date | Due Date | % done | Done | Remaining
Person A | Task #1 | 1998-01-02 | 1998-01-03 | 44.68% | 0.89362 | 1.1064
Person B | Task #2 | 1998-01-04 | 1998-01-05 | 31.52% | 0.63047 | 1.3695
Person B | Task #3 | 1998-01-06 | 1998-01-06 | 15.48% | 0.15478 | 0.84522
Person B | Task #4 | 1998-01-07 | 1998-01-18 | 27.96% | 3.3547 | 8.6453
Person B | Task #5 | 1998-01-07 | 1998-01-18 | 77.78% | 9.3342 | 2.6658
Person C | Task #6 | 1998-01-07 | 1998-01-11 | 46.12% | 2.306 | 2.694
Person C | Task #7 | 1998-01-12 | 1998-01-12 | 72.84% | 0.7284 | 0.2716
Person C | Task #8 | 1998-01-13 | 1998-01-20 | 80.39% | 6.4312 | 1.5688
Person B | Task #9 | 1998-01-07 | 1998-01-07 | 27.6% | 0.27596 | 0.72404
Person D | Task #10 | 1998-01-07 | 1998-01-07 | 38.62% | 0.38624 | 0.61376
Person B | Task #11 | 1998-01-08 | 1998-01-08 | 49.47% | 0.49475 | 0.50525
Person D | Task #12 | 1998-01-09 | 1998-01-15 | 14.01% | 0.9804 | 6.0196
Person D | Task #13 | 1998-01-16 | 1998-01-16 | 71.23% | 0.71233 | 0.28767
Update Chart

## Prosjekttittel
Identitet | Oppgave | Start dato | Slutt dato | % ferdig | Ferdig | Gjenstår
Oppdragsgiver | Grovplanlegging av prosjektet | 1998-01-02 | 1998-01-03 | 44.68% | 0.89362 | 1.1064
Prosjektleder | Utarbeide forslag til prosjektplan | 1998-01-04 | 1998-01-05 | 31.52% | 0.63047 | 1.3695
Prosjektleder | Velge ut prosjektdeltakere | 1998-01-06 | 1998-01-06 | 15.48% | 0.15478 | 0.84522
Prosjektleder | Løpende prosjektadministrasjon | 1998-01-07 | 1998-01-18 | 27.96% | 3.3547 | 8.6453
Prosjektleder | Sørge for nødvendig informasjon | 1998-01-07 | 1998-01-18 | 77.78% | 9.3342 | 2.6658
Prosjektmedarbeider | Planlegging | 1998-01-07 | 1998-01-11 | 46.12% | 2.306 | 2.694
Prosjektmedarbeider | Målkonkretisering | 1998-01-12 | 1998-01-12 | 72.84% | 0.7284 | 0.2716
Prosjektmedarbeider | Utføre prosjektarbeidet | 1998-01-13 | 1998-01-20 | 80.39% | 6.4312 | 1.5688
Prosjektleder | Rapportere om prosjektets fremdrift | 1998-01-07 | 1998-01-07 | 27.6% | 0.27596 | 0.72404
Styringsgruppen | Kontrollere fremdrift og ressursbruk | 1998-01-07 | 1998-01-07 | 38.62% | 0.38624 | 0.61376
Prosjektleder | Rapportere om prosjektets løsningsforslag | 1998-01-08 | 1998-01-08 | 49.47% | 0.49475 | 0.50525
Styringsgruppen | Evaluere gjennomføringen av prosjektet | 1998-01-09 | 1998-01-15 | 14.01% | 0.9804 | 6.0196
Styringsgruppen | Rapportere til prosjektansvarlig instans | 1998-01-16 | 1998-01-16 | 71.23% | 0.71233 | 0.28767
Oppdater grafen